## Caratula
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
ECUADOR PROYECTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO INCLUSIVO Y RESILIENTE
Número de Proyecto: | P180361 | Fecha: | 30/junio/2023
Matriz de identificación de actividades, aspectos, posibles riesgos e impactos ambientales y sociales, y previsión de medidas de mitigación
Antecedentes:
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) se encuentra preparando el proyecto "ECUADOR PROYECTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO INCLUSIVO Y RESILIENTE" a partir del pasado mes de febrero del 2023, con el apoyo del Banco Mundial. En este contexto, y según el Marco Ambiental y Social y el Procedimiento de Preparación de Proyectos de Inversión (IPFs) del Banco Mundial, el MIDUVI y el Banco Mundial acordaron la preparación de 4 instrumentos ambientales y sociales previamente a iniciar la fase de Evaluación Inicial (o Appraisal, en inglés), prevista para finales de julio del 2023: 1. Matriz de identificación y evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales, conforme los componentes previstos por el proyecto (este documento). 2. Borrador de un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI). 3. Borrador de un Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS). 4. Términos de Referencia (TDRs) de un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Este documento presenta la matriz mencionada en el primer punto, instrumento ambiental y social que tiene por objetivo identificar los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales previstos según el diseño del proyecto junto con las medidas para su gestión adecuada, basándose en la información disponible a la fecha. Este documento es relevante para el MIDUVI en vista que contiene información importante a ser puesta en consideración de las partes interesadas, mientras que el Banco Mundial considera que este documento es necesario en esta etapa de la preparación del proyecto, pues es una base para la valoración de los riesgos ambientales y sociales según las políticas del Banco, además de denotar anticipadamente los esfuerzos que el MIDUVI y Banco Mundial necesitarán para la planificación, ejecución, supervisión y seguimiento del proyecto. A continuación se presenta un resumen del proyecto, junto con un detalle de los componentes y subcomponentes, según se han bosquejado hasta la fecha. Posteriormente, en hojas separadas, se analizan los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto según el diseño de los sub componentes 1.1 y 1.2. El MIDUVI, en coordinación con el Banco Mundial, considera que el resto de subcomponentes y componentes no merecen la elaboración de una matriz para evaluar los posibles riesgos e impactos, pues las actividades allí previstas son de índole administrativa, sin posibilidad de generar riesgos / impactos ambientales y/o sociales. Esta matriz ha sido utilizada por el MIDUVI para la elaboración de los TDRs del MGAS, instrumento que se presenta conjuntamente con esta matriz, previa la fase de Evaluación Inicial. Conforme la planificación de la preparación del proyecto, luego de alcanzada la Efectividad del préstamo, el MIDUVI utilizaría esta matriz junto con los TDRs del MGAS para el desarrollo de un MGAS y paralelamente el resto de instrumentos ambientales y sociales acordados entre el MIDUVI y el Banco Mundial. Un resumen de esta planificación de elaboración de instrumentos puede encontrarse en el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS).
Objetivos del Proyecto: | (i) Mejorar el acceso a viviendas asequibles y resilientes al clima para la población más vulnerable;
(ii) Mejorar la infraestructura y los servicios urbanos en asentamientos informales seleccionados;
(iii) Fortalecer la capacidad del GdE para implementar y ampliar políticas e instrumentos de mejora de viviendas asequibles y asentamientos; y
(iv) Responder de manera efectiva en caso de una crisis o emergencia elegible.
Descripción del proyecto
El proyecto abordará los efectos de la urbanización no planificada en Ecuador, centrándose particularmente en aumentar el acceso de las comunidades a infraestructura urbana mejorada, servicios públicos básicos, mejores hábitats y condiciones de vivienda. Al mejorar la resiliencia de la infraestructura urbana y el acceso a los servicios básicos en las áreas urbanas seleccionadas, el proyecto ayudará al GdE a abordar algunas de las principales causas de la pobreza urbana, la exclusión social y la informalidad. Al mejorar la calidad y resiliencia de la vivienda, especialmente para los pobres urbanos, el proyecto dará como resultado mejores condiciones de vida para los habitantes urbanos más vulnerables, incluidas mujeres, pueblos indígenas, migrantes y ancianos, reduciendo así su vulnerabilidad al cambio climático. riesgos y enfermedades relacionados. Por último, al fortalecer la política urbana y las capacidades institucionales a nivel local y nacional, como la capacidad para identificar las necesidades de mejoramiento urbano, así como para diseñar e implementar inversiones participativas de mejoramiento urbano, el proyecto ayudará a construir la base institucional necesaria para abordar algunos de los aspectos de sostenibilidad económica, social y climática a largo plazo de la rápida urbanización. El Proyecto apoyará las acciones gubernamentales que ya están en marcha, a saber, intervenciones de mejoramiento de barrios marginales, soluciones de vivienda para segmentos de población de bajos ingresos, promoción de intervenciones bajas en carbono y acceso a terrenos con servicios. El Proyecto propuesto seguirá un enfoque doble para apoyar al gobierno a (i) aumentar el acceso a viviendas asequibles (Componente 1) y mejorar las condiciones de vida en los asentamientos vulnerables existentes (Componente 2), poniendo especial atención al fortalecimiento del cambio climático y la resiliencia ante desastres. promoviendo la participación activa de la comunidad, y (ii) mejorar la institucionalidad y capacidad del MIDUVI en materia de mejoramiento de viviendas y asentamientos con especial énfasis en la interdependencia y complementariedad de estas intervenciones (Componente 4). El proyecto también incluye un componente de respuesta de emergencia contingente (Componente 3), con cero fondos preasignados, para responder mejor a posibles desastres futuros.
Descripción de los componentes del proyecto
Componente 1: | Provisión de viviendas asequibles y resilientes para hogares vulnerables
Este componente se centrará en la provisión de viviendas asequibles y resilientes, a través del financiamiento de nuevas viviendas para segmentos de la población de bajos ingresos, sobre la base de los esquemas gubernamentales existentes. Complementará los aportes de los hogares beneficiarios con un subsidio monetario único y no reembolsable para la construcción o adquisición de vivienda adecuada construida por promotores o constructores de vivienda. El objetivo de este componente será promover el acceso a viviendas asequibles para los segmentos de la población de bajos ingresos mediante la ampliación de esquemas de vivienda que actualmente cuentan con el apoyo de otras agencias de cooperación internacional (en particular, el BID) en subcomponentes específicos del Proyecto. Además, tendrá como objetivo mejorar la calidad de los hogares afectados por los déficits habitacionales cuantitativos y cualitativos y fomentar la producción privada de viviendas asequibles, sostenibles y universalmente accesibles en áreas urbanas y periurbanas.
Subcomponente 1.1 | Subsidios iniciales para la construcción de nuevas viviendas en áreas urbanas.
Este subcomponente apoyará al MIDUVI en la entrega de subsidios de vivienda por adelantado a los hogares elegibles para la construcción de nuevas viviendas para los hogares más pobres y de menores ingresos. Los beneficiarios aportan sus terrenos en los que se construirán las viviendas. Se brindará financiamiento para la construcción de viviendas sostenibles y universalmente accesibles. El monto del subsidio será de hasta 44 SBU (US$ 19.800). El MIDUVI organizará y priorizará la demanda por grupos, de acuerdo al Reglamento Operativo del Programa. Los beneficiarios podrán solicitar un subsidio adicional de US$1.500 para financiar obras o equipos para la prestación de servicios (agua, alcantarillado y energía eléctrica). Se estima que este subcomponente financiará aproximadamente 2.020 subsidios que se otorgarán a igual número de hogares en los municipios priorizados. Las viviendas conforme normativa y diseño actual, tienen áreas de 50 y 57 m2, para dos o tres dormitorios, respectivamente, y se construyen en terenos de propiedad del beneficiario calificado por el MIDUVI, por tanto son viviendas dispersas en los diferentes cantones y provincias del país. El diseño de las viviendas a ejecutar es desarrollado por el MIDUVI considerando criterios de accesibilidad universal, y eficiencia energética. La ejecución de las viviendas se realiza a través de la Empresa Pública Creamos Infraestructura, mediante grupo de contratación de aproximadamente 50 viviendas según criterio geográfico; los contratistas (seleccionados por concurso público) ejecutan las obras conforme lo establecen los contratos suscritos con la EP.
Subcomponente 1.2 | Subvenciones parciales anticipadas para la adquisición de nuevas viviendas en zonas urbanas
Este subcomponente financiaría la asignación de subsidios parciales a los hogares que viven en condiciones de pobreza o pobreza moderada, para la compra de una unidad de vivienda en el rango de precios de 64 SBUs (28.800 US$) a 102 SBUs (45.900 US$). Las solicitudes individuales o de grupo para este plan son presentadas al MIDUVI directamente por los hogares elegibles. El valor de cada subvención será de 6.000 US$. Para pagar el resto del precio de la vivienda, el beneficiario puede aportar sus propios ahorros u obtener un préstamo hipotecario del sector financiero o cooperativo. Las solicitudes grupales serán priorizadas de acuerdo a los criterios del Reglamento Operativo del programa. Se espera que la financiación del Banco para este componente financie 2.222 subsidios concedidos a igual número de hogares.
Componente 2: | Mejora sostenible del hábitat en barrios seleccionados
​​Este componente mejorará las condiciones de vida de los hogares en áreas seleccionadas mediante el apoyo a la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura urbana y provisión de servicios básicos, promoviendo un entorno urbano más inclusivo, productivo y resistente al clima. Las actividades de mejora de los asentamientos seguirán un diseño resistente al clima, una participación comunitaria y un enfoque de planificación que tenga en cuenta las cuestiones de género. Por lo tanto, (i) considerarán el diseño de mejoras de infraestructura urbana para reducir la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos y erosión y promoverán el uso de materiales bajos en carbono y tecnologías energéticamente eficientes, (ii) involucrarán activamente a la comunidad y a todos actores relevantes, en particular los GAD, en todo el proceso de intervención (es decir, priorización y diseño, implementación, monitoreo y evaluación), priorizando actividades específicas con base en la demanda comunitaria y los instrumentos de planificación local (iii) asegurarán la inclusión en el diseño y implementación de los proyectos de mejora de las mejores prácticas en planificación urbana inclusiva de género del BM, ONU-Hábitat, entre otros. Este componente financiará los siguientes aspectos:
Subcomponente 2.1: | Infraestructura y servicios básicos.
El menú de posibles intervenciones a ser financiadas bajo este subcomponente puede incluir, entre otras: (i) ampliación, rehabilitación y pavimentación de caminos y paseos peatonales existentes, incluyendo características de diseño de acceso universal; (ii) construcción o rehabilitación de drenaje pluvial; (iii) conexiones domiciliarias a redes de agua y saneamiento; (iv) instalación de acometidas eléctricas y alumbrado público; (v) refuerzo estructural de áreas vulnerables a desastres naturales; (vi) rehabilitación (incluyendo reforestación e intervenciones basadas en la naturaleza) de espacios públicos y otras mejoras físicas para uso comunitario y mitigación climática; (vii) construcción y/o rehabilitación de centros comunitarios de usos múltiples y Centros de Atención y Desarrollo Integral (CADI); y (viii) mejoramiento de los sistemas de manejo de residuos sólidos (incluyendo sistemas de reciclaje) a nivel de recolección y transporte.
Subcomponente 2.2: | Estudios y Diseños Técnicos y Fortalecimiento de la Comunidad y el Gobierno Local
Este subcomponente financiará la asistencia técnica para llevar a cabo la recopilación de datos, los estudios y los diseños de ingeniería necesarios para implementar las intervenciones integrales de mejora de los asentamientos. Esto incluirá la recopilación de datos, la planificación y la participación de la comunidad para profundizar en la comprensión de las áreas de intervención, los riesgos relacionados con el clima y las necesidades locales, incluida la identificación de las brechas basadas en el género que podrían abordarse a través de la intervención. Se prestará especial atención a cartografiar con mayor detalle los riesgos climáticos en estas áreas de intervención, como las zonas propensas a las inundaciones y la erosión, y a identificar y planificar las intervenciones adecuadas para aumentar la resiliencia climática. A continuación, se prepararán y/o finalizarán los estudios de viabilidad, la evaluación/instrumentos de impacto social y medioambiental y los diseños técnicos detallados de las intervenciones integradas de mejora de barrios identificadas. Las consideraciones climáticas informarán los diseños técnicos para maximizar los impactos de adaptación y mitigación utilizando la evaluación y cartografía de riesgos climáticos, materiales apropiados y tecnologías. También financiará la supervisión y el seguimiento de las obras, según sea necesario. Por último, este componente financiará el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, así como la sensibilización, divulgación y capacitación de la comunidad durante las fases de planificación, diseño y ejecución, con especial atención a la capacitación de los grupos vulnerables, incluidas las mujeres, para que participen de manera significativa. Este componente también podría financiar la contratación de equipos de campo multidisciplinares y la realización de talleres participativos, asistencia técnica, formaciones y campañas de difusión.
Subcomponente 3: | Respuesta de emergencia contingente (CERC, por sus siglas en inglés)
Tendrá una dotación presupuestaria inicial cero, pero permitiría una rápida reasignación de los fondos del proyecto en caso de catástrofe natural o crisis, incluido un brote de enfermedad, que haya causado o pueda causar de forma inminente importantes impactos económicos y/o sociales adversos. Para desencadenar el uso del CERC, el Gobierno proporcionaría un desencadenante especificado previamente de acuerdo con la legislación nacional, como una Declaración de Emergencia Nacional. Este componente también podría utilizarse para canalizar cualquier fondo adicional que pudiera estar disponible debido a la crisis.
Subcomponente 3: | Fortalecimiento institucional y manejo del proyecto
Este componente financiará: estudios, actividades analíticas y apoyo a las capacidades de los gobiernos nacionales y subnacionales para la implementación eficiente y escalable de políticas y proyectos de hábitat, tierra y vivienda; y, apoyará la gestión del Proyecto. Constará de dos subcomponentes: Subcomponente 4.1 - Apoyo a las políticas y programas de vivienda y hábitat y fortalecimiento de la capacidad del MIDUVI y otros organismos pertinentes, tanto en materia de vivienda como de mejora de los asentamientos. Subcomponente 4.2 - Apoyo a la gestión del proyecto. Este subcomponente financiará las necesidades operativas incrementales del MIDUVI para establecer y mantener una Unidad de Ejecución del Proyecto.

## SubC 1.1
Subcomponente 1.1. Subsidio total en terreno propio del beneficiario
Actividad | Subactividades | Aspectos A&S | Posibles Riesgos / Impactos A&S | Medidas de mitigación propuestas | Instrumento donde debe ir la medida
Convocatoria del Programa | Convocatoria | Divulgación y participación de las partes interesadas | Exclusión de algunos grupos vulnerables de los beneficios del Programa. | Estrategía y material de comunicación para informar sobre el Programa, los criterios de elegibilidad y de priorización, con tratamiento diferenciado según sus necesidades particulares (idioma, nivel de lenguaje, lenguaje de seña, analfabetos, disponibilidad de tiempo, discapacidades, etc.). | PPPI
Selección y priorización de beneficiarios de subsidios | Elegibilidad de beneficiarios | Inclusión | No cumplimiento de indicadores de vulnerabilidades. | Verificación de resoluciones de calificación; registros de beneficiarios; expedientes de calificación | MOP
|  |  | Exclusión de beneficiarios elegibles por desconocimiento de los criterios y/o discriminación a nivel local. | Amplia socialización de los criterios de elegibilidad técnicos e implementación de un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos desde la fase de diseño. | PPPI
|  |  | Inconformidad por parte de grupos no elegibles y/o personas elegibles pero no priorizadas, y/o no seleccionadas. | Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR) durante todo el ciclo del proyecto. | PPPI
Ejecución de las Viviendas | Elegiblidad de predio | Ecosistema | Pérdida de hábitats naturales, sensibles o hábitats críticos. | Definición de Lista de Exclusión de Terrenos donde se construirán las viviendas. Deberá incluir como criterios no estar en ZA, ANP, o área ecológicamente sensible. | MOP / MGAS / PGAS-C
|  |  |  | Aplicación de procedimiento de chequeo: permiso de construcción (GAD) | MOP / MGAS / PGAS-C
|  | Salud de la comunidad | Afectación a la salud y vida de las familias (riesgo físico y antropogénico). | Definición de Lista de Exclusión de Terrenos donde se construirán las viviendas. Deberá incluir como criterios no estar cerca a áreas que presenten riesgos ambientales. | MGAS / PGAS-C
|  | Cumplimiento con Legislación | Multa por incumplimientos | Procedimiento para Revisión de permisos que incluya: (i) Permisos de construcción de GAD respectivo, (ii) Certificado de intersección con áreas protegidas (SNAP), (iii) Verificación de elegibilidad, (iv) Propiedad del predio | MOP / MGAS / PGAS-C
| Proceso Constructivo: - Limpieza del sitio - Movimiento de suelos - Obras Civiles - Acabados | Gestión de mano de obra en contratistas | Vulneración de derechos de los trabajadores, hostigamiento laboral y/o sexual. | Información y documentación sobre terminos y condiciones laborales según corresponde a cada categoria de trabajador, Código de conducta y MAQR. | PGMO, MGAS, PGAS-C
|  |  | Conflictos con la comunidad por mal comportamiento de los trabajadores | Código de conducta, sensibilización sobre relacionamiento comunitario, divulgación del CdC con la comunidad e implementación de un MAQR | MGAS, PPPI, PGMO, PGAS-C
|  | Contratación de mano de obra local | Expectativas sobredimensionadas de plazas por parte de la mano de obra local | Procedimientos formalmente establecidos para la contratación de mano de obra local ampliamente socializados, a traves de varios canales de comunicación. | MGAS, PGMO, PPPI, PGAS-C
|  |  | Vulneración derechos y condiciones de trabajo | MAQR de los trabajadores. | MGAS, PGMO, PGAS-C
|  |  | Trabajo infantil y/o trabajo forzado | Prohibición del uso de menores de 18 años en trabajo peligroso. Prohibición del trabajo forzado. | PGMO
|  | Contratación/compra de bienes y servicios locales | Expectativas sobredimensionadas de las oportunidades por parte de los proveedores locales | Procedimientos formales para la contratación/compra de bienes y servicios locales ampliamente socializados localmente. Verificacion de mecanismo de selección de proveedores locales | MGAS, PPPI, PGAS-C
|  |  | Deudas sin saldar trabajadores y/o contratista | Monitoreo de deudas y MAQR. | MGAS, PPPI, PGAS-C, PPPI
|  | Calidad del aire y ruido | Emisión de ruido y/o gases de combustión producto del uso de vehículos, maquinaria y equipo durante los trabajos de limpieza del sitio, movimiento de suelos, obras civiles, acabados. | Procedimiento para la verificación de la Revisión Técnica Vehicular, de la bitácora de mantenimientos, y de matricula al día. | MGAS / PGAS-C
|  |  | Inadecuado manejo de escombros durante la limpieza del sitio y movimiento de suelos. | Requisitos para el transporte de materiales que incluyan desalojar en volquetas o vehículos cubiertos con lonas y con la señalización correspondiente. | MGAS / PGAS-C
|  |  |  | Requisitos para la disposición de materiales y residuos que incluyan transporte en empresas autorizadas (para residuos), utilizar escombreras autorizadas. | MGAS / PGAS-C
|  |  | Emisiones de polvo | Requisitos para la reducción de polvo que incluyan mantener el suelo húmedo, transportar material en volquetas cubiertas, restricción de velocidades entre otras. Los vehículos utilizados para la ejecución de la obra contarán con la Revisión Técnica Vehicular. | MGAS / PGAS-C
|  | Emisión de GEI | Emisión de GEI durante la construcción y producción de materiales | Cumplir las normas de construcción definidas contractualmente que establecerán criterios de sostenibilidad. | MGAS / PGAS-C
|  | Calidad del suelo | Generación de escombros y almacenamiento temporal inadecuado | Requisitos para el almacenamiento de escombros que incluyan un sitio destinado para el almacenamiento de éstos. | MGAS / PGAS-C
|  |  | Generación de residuos incluyendo residuos orgánicos provenientes de las actividades de limpieza y desbroce. | Establecer requisitos para los trabajos de limpieza de la zona de implementación del proyecto y para el almacenamiento de residuos. | MGAS / PGAS-C
|  |  |  | Establecer procedimientos de orden y limpieza durante los trabajos. | MGAS / PGAS-C
|  |  | Afectación a la calidad del suelo debido a posibles descargas de materiales peligrosos en el suelo | Establecer requisitos que incluyan: prohibición de hacer mantenimiento de maquinaria en la obra, almacenamiento adecuado de hidrocarburos, áreas delimitadas para el almacenamiento, sistemas de doble contención, entre otros. | MGAS / PGAS-C
|  | Calidad y cantidad del agua | Afectación de aguas superficiales y subterráneas durante las obras civiles | Se establecerán requisitos para la protección de los cuerpos de agua que incluirán uso de fuentes autorizadas para captar agua, prohibición de descargas de aguas negras y grises no controladas al ambiente, | MGAS / PGAS-C
|  |  |  | Los residuos de aceites y lubricantes usados, combustibles, desechos de aditivos, pinturas, usados deberán ser dispuestos en canecas o tambores plásticos herméticos y debidamente identificado, transportados en vehículos autorizados para tal fin y dispuestos en lugares autorizados. | MGAS / PGAS-C
|  |  |  | Establecer procedimientos para el manejo y almacenamiento de productos peligrosos, conforme la legislación local y buenas prácticas internacionales. | MGAS / PGAS-C
|  | Vibraciones | Riesgo de afectar estructuras vecinas producto de las vibraciones | No se prevén actividades que generen vibraciones que puedan afectar a estructuras aledañas, sin embargo, en caso de preverse actividades que generen altas vibraciones se hará un monitoreo del estado de las estructuras aledañas. | MGAS / PGAS-C
|  | Vegetación | Deterioro de la cobertura vegetal, incluyendo pérdida de individuos arbóreos. | Requisitos para evitar la pérdida de cobertura vegetal que incluyan el reconocimiento del sitio antes de iniciar los trabajos, acopio de suelo orgánico si hubiera, reuso del suelo orgánico acopiado, compensación de individuos arboreos cortados. Se definirá un ratio de compensación. | MGAS / PGAS-C
|  | Consumo de recursos | Consumo indiscriminado de recursos (material de préstamo, madera, otros) o consumo de fuentes no permitidas. | Durante el proceso constructivo, la Fiscalización verificará que el material de préstamo (áridos), o la madera si fuera necesaria, deberá provenir de fuentes permitidas (a través de adquirir los productos en sitios normados). | MGAS / PGAS-C
|  | Seguridad y salud ocupacional | Riesgo de accidentes ocupacionales. | Todos los accidentes / incidentes ocupacionales producidos dentro del marco de implementación del Proyecto, serán cubiertos por el Contratista y/o Fiscalización, según corresponda, conforme lo estipula la ley. | MGAS, PGMO, PGAS-C
|  |  |  | Para contratos de prestación de servicios sin relación de dependencia, el profesional deberá presentar su certificado de afiliación al IESS o seguro privado. | MGAS, PGMO, PGAS-C
|  |  |  | Establecer medidas en caso de emergencias o contingencias que incluyan capacitar al personal en acciones a desarrollar en caso de una contingencia. | MGAS, PGMO, PGAS-C
|  |  |  | Requisitos para contar con un programa de salud y seguridad al personal que incluya la dotación y reposición de EPP, incluyendo aquellos requeridos por condiciones climáticas. | MGAS, PGMO, PGAS-C
|  | Seguridad y salud de la comunidad | Riesgo de accidentes en la comunidad por circulación de vehículos de obra . | Requisitos para la conducción de vehículos que incluyan protocolos de límites de velocidad y cursos de manejo defensivo para conductores. MAQR | MGAS, PGAS-C
|  |  | Riesgo de contagio de enfermedades transmisibles. | Procedimiento de ingreso de trabajadores al sitio que incluyan la declaración de salud de cada trabajador, vigilancia y limpieza de vectores. | MGAS, PGAS-C
|  |  | Afectación a la salud en caso de manejo inadecuado de las medidas ambientales (polvo, residuos peligrosos, contaminación de fuentes de agua, etc.) | MAQR | MGAS, PPPI
|  |  | Explotación, acoso sexual hacia mujeres, niñas, niños, adolescentes de la comunidad | Contar con un Código de conducta, Marco de Prevención de Violencia Basada en Género (incluyendo capacitación a los trabajadores), MAQR | MGAS, PGMO
|  |  | Seguridad de equipos y materiales. | Desarrollo de procedimientos para almacenamiento de equipos y materiales en coordinación entre el contratista y el beneficiario del predio. | MGAS, PGMO, PPPI, PGAS-C
|  | Tránsito local | Riesgo de accidentes de tránsito, afectación a calles de uso público | Desarrollar Planes de Desvío que consideren la seguridad de las vías propuestas como alternativas y coordinar con las autoridades de control vial en caso de cierre de vías para socializar con la comunidad. | MGAS, PGAS-C
|  |  |  | Colocar señales temporales que adviertan de peligros | MGAS, PGAS-C
|  | Afectación de infraestructura y servicios | Afectación a servicio de recolección de residuos sólidos | Contar con un procedimiento para el manejo de residuos que incluya prohibido botar escombros en espacios pùblicos, utilizar contenedores para el almacenamiento, contar con tachos de clasificacion de basura en el área de construcción y limpieza de la zona de implementación del proyecto. | MGAS, PGAS-C
|  |  | Afectación en continuidad de servicios de agua potable y saneamiento | Plan de contingencia para garantizar disponibilidad de servicios de agua y saneamiento | MGAS, PGAS-C
|  |  | Interrupción de tránsito por instalación de conexiones domiciliarias | Señalización, programación y amplia comunicación de las interrupciones con los vecinos y usuraios de las vía usando varios canales de comunicación (paneles, avisos radiales, redes sociales, etc.) | MGAS, PPPI, PRC, PGAS-C
|  |  | Interrupciones a servicios básicos por instalación de conexiones domiciliarias | Programación y amplia comunicación anticipada de las interrupciones con los vecinos y usuarios de las servicios usando varios canales de comunicación (paneles, avisos radiales, redes sociales, etc.) | MGAS, PPPI, PRC, PGAS-C
|  |  | Incomodidad de los usuarios por las interrupciones y afectaciones de la infraestructura y los servicios públicos. | Mecanismos de atención de quejas y reclamos. | PPPI, PGAS-C
|  | Desarrollo Económico | Fomento de desarrollo económico local en las áreas de influencia del proyecto. | De ser factible, siempre que sea técnica y económicamente viable, se dará prioridad en la contratación de la mano de obra de la zona para las actividades de construcción, fomentando la contratación de mujeres. Priorizar los emprendimientos locales para la adquisición de materiales y servicios (alimentación, tiendas, material de ferretería, etc.) | MGAS, PPPI, PGMO
|  | Patrimonio Cultural y arqueológico | Hallazgos arqueológicos | Se contará con lineamientos para Hallazgos Fortuitos que incluirán que de identificar algún hallazgo, se evitará intervenir el área, y reportará al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC. | MGAS, PGAS-C
|  | Participación de las partes interesadas | Incomodidad y/o quejas y reclamos de la comunidad por las actividades de contrucción, presencia de trabajadores foráneos, manejo inadecuado de los impactos ambientales e implementación de las medidas ambientales, daños a la propiedad e infraestructura pública, etc. | MAQR | PPPI, MGAS
| Instalación de acabados | Cambio Climático | Incorporación de luminarias y otros equipos no eficientes energéticamente | Uso de equipos/dispositivos conforme especificaciones técnicas definidas que incluya criterios de eficiencia. | MGAS, PGAS-C
|  | Consumo de agua durante ocupación de las casas | Incorporación de equipos que no reducen un consumo de agua, tales como dispositivos sanitarios, llaves. | Uso de equipos/dispositivos conforme especificaciones técnicas definidas que incluya criterios de eficiencia. | MGAS, PGAS-C
| Control de calidad y funcionalidad de la vivienda | Participación de las partes interesadas | Inconformidad de los beneficiarios con las condiciones de construcción de la vivienda, materiales utilizados, diseño y distribución, etc. | MAQR | PPPI, MGAS
| Entrega-recepción formal de la vivienda |  | No se formaliza la entrega de la vivienda construida | Entrega al beneficiario/a mediante documento formal (definido por el Ministerio) donde consta su satisfacción por la entrega de la casa y las especificaciones técnicas | MGAS, PPPI
| Finiquito a mano de obra local | Manejo trabajadores | Pagos incompletos a los trabajadores locales ( sueldos y beneficios sociales) | Mecanismo de quejas y reclamos de los trabajadores. Proceso de reclamo formal con el Ministerio de Trabajo. | PGMO
| Finiquito con proveedores de bienes y servicios locales |  | Deudas pendientes con proveedores locales (trabajadores y/o contratista) | Plan de monitoreo de deudas y firma de saLdo de todos los pagos y deudas pendientes. MAQR | PPPI
| Cierre del Proyecto | Participación de las partes interesadas | Quejas y reclamos pendientes de resolución. | Revisión de las base de datos para asegurar respuesta a cada una de las quejas y reclamos registrados por el contratista y el MIDUVI, a satisfacción de quien reclama. En caso de no lograr la satisfacción indicar que el reclamante puede usar los mecanismos legales a su disposición. | PPPI, MOP, MGAS

## SubC 2.1
Subcomponente 2.1. Mejora sostenible del hábitat en barrios seleccionados
Actividad | Subactividades | Aspectos A&S | Posibles Riesgos / Impactos A&S | Medidas de mitigación propuestas | Instrumento donde debe ir la medida
Selección y priorización de barrios | Elegibilidad de barrios | Participación de las partes interesadas | Inconformidad de barrios no seleccionados de los beneficios del Programa. | Socialización de alcance del proyecto; criterios de elegibilidad, selección y priorización de barrios Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos desde la fase de postulación | Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI)
|  | Inclusión | Barrios seleccionados no cumplan todos los criterios de selección | Verificación de resoluciones de selección de barrios | MOP, MGAS
Gestión administrativa y coordinación interescalar | Gestión de convenios interinstitucionales | Convenios interinstitucionales, marco o específicos | Objeción o no firma del convenio marco o específico con el GAD, por incumplimiento de plazos o desacuerdo de las partes | Socialización, divulgación de información y consultas con los GAD (criterios de elegibilidad, selección y priorización, proceso de postulación, etc. | PPPI, MGAS
|  |  |  | Delegación de un funcionario por cada parte para la articulación constante y directa | MGAS & MOP
|  |  |  | Elaboración de una hoja de ruta con reuniones específicas para la revisión del borrador del convenio en donde se trata las obligaciones y responsabilidades de las partes, para su posterior suscripción | MGAS & MOP
| Gestión de documentación habilitante | Documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto | Falta de formalidad en la tenencia de los predios del barrio | Revisión ,en conjunto con el GAD, de la legalidad de los terrenos pertenecientes al barrio seleccionado donde se realizarían las intervenciones | MGAS & MOP
|  |  | Falta de espacios públicos o bienes inmuebles de propiedad del GAD para el desarrollo de la intervención | Visita en campo y revisión de las zonas seleccionados en conjunto con el GAD | MGAS & MOP
|  |  |  | Documentación que certifique la propiedad o espacio a intervenirse | MGAS & MOP
Ejecución de las Obras | Proceso Constructivo: - Limpieza del sitio - Movimiento de suelos - Obras Civiles - Acabados | Gestión de mano de obra en contratistas | Vulneración de derechos de los trabajadores, hostigamiento laboral y/o sexual. | Información y documentación sobre términos y condiciones laborales según corresponde a cada categoría de trabajador, Código de conducta y MAQR. | MGAS, PPPI & PGMO
|  |  | Conflictos con la comunidad por mal comportamiento de los trabajadores | Código de conducta, sensibilización sobre relacionamiento comunitario, divulgación del CdC con la comunidad e implementación de un MAQR | MGAS, PPPI & PGMO
|  | Contratación de mano de obra local | Expectativas sobredimensionadas de plazas por parte de la mano de obra local | Procedimientos formalmente establecidos para la contratación de mano de obra local ampliamente socializados, a través de varios canales de comunicación. | MGAS, PPPI & PGMO
|  |  | Vulneración derechos y condiciones de trabajo | MAQR de los trabajadores. | MGAS, PPPI & PGMO
|  |  | Trabajo infantil y/o trabajo forzado | Prohibición del uso de menores de 18 años en trabajo peligroso. Prohibición del trabajo forzado. | MGAS, PPPI & PGMO
|  | Contratación/compra de bienes y servicios locales | Expectativas sobredimensionadas de las oportunidades por parte de los proveedores locales | Mecanismo de adquisición de bienes y servicios locales desarrollados por el contratista y verificados por MIDUVI y fiscalización de obra; mecanismos deben ser socializados por parte del contratista | MGAS, PPPI & PGMO
|  |  | Deudas sin saldar trabajadores y/o contratista | Monitoreo de deudas y MAQR. | MGAS, PPPI & PGMO
|  | Seguridad y salud ocupacional | Riesgo de accidentes ocupacionales. | Todos los accidentes / incidentes ocupacionales producidos dentro del marco de implementación del Proyecto, serán cubiertos por el Contratista y/o Fiscalización, según corresponda, conforme lo estipula la ley. | MGAS, PPPI, PGAS-C & PGMO
|  |  |  | Para contratos de prestación de servicios sin relación de dependencia, el profesional deberá presentar su certificado de afiliación al IESS o seguro privado. | MGAS, PGMO
|  |  |  | El Programa de Capacitación al personal incluirá capacitaciones en emergencias y contingencias. | MGAS, PPPI, PGAS-C & PGMO
|  |  |  | Requisitos para contar con un programa de salud y seguridad al personal que incluya la dotación y reposición de EPP, incluyendo aquellos requeridos por condiciones climáticas. | MGAS, PGAS-C & PGMO
|  | Participación de las partes interesadas | Incomodidad, quejas o reclamos de la comunidad por las actividades de construcción, presencia de trabajadores foráneos, manejo inadecuado de los impactos ambientales e implementación de las medidas ambientales, daños a la propiedad e infraestructura pública, etc. | MAQR | MGAS, PPPI
|  | Ecosistema | Pérdida de hábitats naturales o hábitats críticos | Definición de Lista de Exclusión en el MGAS. Deberá incluir criterios como: No estar en ZA, ANP, áreas patrimoniales o área ecológicamente sensible. | MGAS, PGAS-C
|  |  |  | Aplicación de procedimiento de chequeo: permisos del GAD | MGAS, PGAS-C
|  | Calidad del aire y ruido | Emisión de ruido y/o gases de combustión producto del uso de vehículos, maquinaria y equipo durante los trabajos de limpieza del sitio, movimiento de suelos, obras civiles, acabados. | La Fiscalización verificará que todos los vehículos utilizados para las obras cuenten con la Revisión Técnica Vehicular, bitácora de mantenimientos, y matricula al día. | MGAS, PGAS-C
|  |  |  | Monitoreo de ruido y aire, en caso de requerirse, conforme la legislación local. | MGAS, PGAS-C
|  |  | Afectación a la calidad del aire debido a un inadecuado manejo de escombros durante la limpieza del sitio y movimiento de suelos | Requisitos para el transporte de materiales que incluyan desalojar en volquetas o vehículos cubiertos con lonas y con la señalización correspondiente. | MGAS, PGAS-C
|  |  |  | Requisitos para la disposición de materiales y residuos que incluyan transporte en empresas autorizadas (para residuos), utilizar escombreras autorizadas. | MGAS, PGAS-C
|  |  | Emisiones de polvo | Mantener el suelo húmedo, transportar material en volquetas cubiertas, restricción de velocidades, entre otras | MGAS, PGAS-C
|  | Emisión de GEI | Emisión de GEI durante la construcción y producción de materiales | Cumplir las normas de construcción definidas contractualmente que establecerán criterios de sostenibilidad. | MGAS, PGAS-C
|  | Calidad del suelo | Generación de escombros y almacenamiento temporal inadecuado | Requisitos para el almacenamiento de escombros que incluyan un sitio destinado para el almacenamiento de éstos. | MGAS, PGAS-C
|  |  | Generación de residuos incluyendo residuos orgánicos provenientes de las actividades de limpieza y desbroce. | Establecer requisitos para los trabajos de limpieza de la zona de implementación del proyecto y para el almacenamiento de residuos. | MGAS, PGAS-C
|  |  |  | Establecer procedimientos de orden y limpieza durante los trabajos. | MGAS, PGAS-C
|  |  | Pérdida de las funciones naturales del suelo debido a actividades de limpieza de sitio y movimiento de tierras | Evitar la pérdida innecesaria de funciones (y usos) naturales de suelos de áreas mediante la demarcación previa de las áreas a intervenir. | MGAS, PGAS-C
|  |  | Contaminación del suelo por descargas inadecuadas de materiales | Establecer requisitos que incluyan: prohibición de hacer mantenimiento preventivo de maquinaria en la obra, almacenamiento adecuado de hidrocarburos, áreas delimitadas para el almacenamiento, sistemas de doble contención, entre otros. | MGAS, PGAS-C
|  | Vegetación | Deterioro de la cobertura vegetal, incluyendo pérdida de individuos arbóreos. | Requisitos para evitar la pérdida de cobertura vegetal que incluyan el reconocimiento del sitio antes de iniciar los trabajos, acopio de suelo orgánico si hubiera, reuso del suelo orgánico acopiado, compensación de individuos arboreos cortados. Se definirá un ratio de compensación. | MGAS, PGAS-C
|  | Consumo de recursos | Consumo indiscriminado de recursos (material de préstamo, madera, otros) o consumo de fuentes no permitidas. | La Fiscalización verificará que el material de préstamo (material árido / pétreos), o la madera si fuera necesaria, deberá provenir de fuentes permitidas. | MGAS, PGAS-C
|  | Calidad y cantidad del agua | Afectación de aguas superficiales y subterráneas durante las obras civiles | Se establecerán requisitos para la protección de los cuerpos de agua que incluirán uso de fuentes autorizadas para captar agua, prohibición de descargas de aguas negras y grises no controladas al ambiente. | MGAS, PGAS-C
|  |  |  | Los residuos de aceites y lubricantes usados, combustibles, desechos de aditivos, pinturas, usados deberán ser dispuestos en canecas o tambores plásticos herméticos y debidamente identificado, transportados en vehículos autorizados para tal fin y dispuestos en lugares autorizados. El almacenamiento y manejo de productos peligrosos será realizado conforme la legislación nacional. | MGAS, PGAS-C
|  | Patrimonio Cultural y arqueológico | Hallazgos arqueológicos | Se contará con lineamientos para Hallazgos Fortuitos que incluirán que de identificar algún hallazgo, se reportará al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC. | MGAS, PGAS-C
|  | Participación ciudadana | Riesgo de baja participación por parte de los actores clave y miembros de la comunidad pertenecientes al área de la intervención | Desarrollar campañas de socialización del proyecto con los habitantes del barrio y los actores clave de la zona de intervención y sus alrededores, que incluye tratamiento diferenciado cuando sea necesario (idiomas, mensajes, soportes para la información, medios, etc.) | MGAS & PPPI
|  |  |  | Desarrollar talleres participativos antes, durante y después de las obras; con el enfoque de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana (consulta, difusión de información y retroalimentación) | MGAS & PPPI
|  |  | Riesgo de desarticulación o conflicto por parte de las organizaciones de la sociedad civil que conforman los barrios | Elaboración de mesas de trabajo intergeneracionales, interculturales e inclusivas para la divulgación del proyecto (difusión de información y retroalimentación) | MGAS & PPPI
|  |  |  | Elaboración de mesas de trabajo intergeneracionales, interculturales e inclusivas para la construcción del proyecto (consultas y retroalimentación) | MGAS & PPPI
|  |  |  | Desarrollo de talleres para la toma de decisiones colectivas (consultas y retroalimentación) | MGAS & PPPI
|  | Seguridad y salud de la comunidad | Riesgo de accidentes en la comunidad por el incremento de vehículos de obra y maquinaria. | Contar con un Plan de tráfico vial que incluya señalización y limites de velocidad. Difusión del plan y sus medidas con la comunidad. | MGAS, PPPI & PGMO
|  |  | Riesgo de contagio de enfermedades transmisibles. | Declaración de salud de cada trabajador, vigilancia y limpieza de vectores. | MGAS, PPPI & PGMO
|  |  | Afectación a la salud en caso de manejo inadecuado de las medidas ambientales (polvo, residuos peligrosos, contaminación de fuentes de agua, etc.) | MAQR. Acciones correctivas por parte del contratista. | MGAS, PPPI & PGMO
|  |  | Explotación, acoso sexual hacia mujeres, niñas, niños, adolescentes de la comunidad | Código de conducta, Marco de Prevención de Violencia Basada en Género (incluyendo capacitación a los trabajadores), MAQR | MGAS, PPPI & PGMO
|  |  | Uso de servicios de seguridad que protegen equipamiento y trabajadores. | En caso de requerirse, se deberá desarrollar procedimientos para servicios de seguridad, incluyendo un código de conducta, capacitación en DDHH e implementación MAQR para la comunidad. | MGAS, PGAS & PGMO
|  |  | Riesgo de conflictos armados con organizaciones delincuenciales | En caso de requerirse, desarrollar procedimientos de seguridad física para el personal en obra. | MGAS, PGAS & PGMO
|  | Tránsito local | Riesgo de accidentes de tránsito | Desarrollar Planes de Desvío que consideren la seguridad de las vías propuestas como alternativas y coordinar con las autoridades de control vial en caso de cierre de vías para socializar con la comunidad. | MGAS, PGAS-C & PPPI
|  |  |  | Colocar señales temporales que adviertan de peligros y socialización a los actores involucrados | MGAS, PGAS-C & PPPI
|  | Desarrollo Económico | Disminución del comercio local a causa de las obras efectuadas | Establecer un plan de gestión del tráfico para posibilitar el máximo acceso a las áreas comerciales afectadas durante la ejecución de las obras y minimizar el número de comercios afectados. Difusión y consulta del plan y medidas de mitigación propuestas con los comerciantes. En los casos de afectación de largo plazo se deberá evaluar medidas compensatorias/resarcimiento. | MGAS, PGAS-C & PPPI
|  |  |  | Comunicar con anticipación y ampliamente las medidas de mitigación que se implementarán para minimizar la afectación a negocios usando varios medios. Entre otras, informar que los comercios X,Y Z siguen atendiendo, garantizar un acceso peatonal seguro a los comercios, habilitar áreas de estacionamiento cercanas a los negocios que requieren carga y descarga de materiales, etc. Comunicar las obras y restricciones a través de varios medios (radio, folletos, afiches, paneles, redes sociales, etc.) | MGAS, PGAS-C & PPPI
|  |  |  | Desarrollo de una campaña comunicacional efectiva, enfocada a la población afectada por la ejecución de obras. | MGAS, PGAS-C & PPPI
|  |  | Fomento de desarrollo económico local en las áreas de influencia del proyecto. | De ser factible, siempre que sea técnica y económicamente viable, se dará prioridad en la contratación de la mano de obra de la zona para las actividades de construcción, fomentando la contratación de mujeres. Priorizar los emprendimientos locales para la adquisición de materiales y servicios (alimentación, tiendas, material de ferretería, etc.) | MGAS & PPPI
|  | Afectación de infraestructura y servicios | Afectación a servicio de recolección de residuos sólidos a cargo del GAD | Contar con un procedimiento para el manejo de residuos que incluya prohibido botar escombros en espacios pùblicos, utilizar contenedores para el almacenamiento, contar con tachos de clasificacion de basura en el área de construcción y limpieza de la zona de implementación del proyecto. | MGAS, PGAS-C & PPPI
|  |  | Afectación en continuidad de servicios de agua potable y saneamiento | Plan de contingencia para garantizar disponibilidad de servicios de agua y saneamiento. Socialización del plan de contingencia y consulta sobre las alternativas propuestas con provedores de servicio y la población afectada. | MGAS, PGAS-C & PPPI
|  |  | Interrupciones a servicios básicos por instalación de obras | Programación y amplia comunicación anticipada de las interrupciones con los vecinos y usuarios de las servicios usando varios canales de comunicación (paneles, avisos radiales, redes sociales, etc.) | MGAS & PPPI
|  |  | Incomodidad de los usuarios por las interrupciones y afectaciones de la infraestructura y los servicios públicos. | MAQR | MGAS & PPPI
|  |  | Construcción de infraestructura alterando la propuesta de la comunidad | Seguimiento, monitoreo y fiscalización de la obra, por parte de los actores barriales, el GAD y el MIDUVI. MAQR | MGAS & PPPI
|  |  | Construcción de infraestructura ineficiente y con falla estructural y de diseño | Fiscalización de la obra. MAQR. | MGAS & PPPI
|  | Vibraciones | Riesgo de afectar estructuras vecinas producto de las vibraciones durante construcción | En caso de tener actividades que generen vibraciones se hará un monitoreo del estado de las viviendas alrededor. MAQR | MGAS, PGAS-C
| Ampliación, rehabilitación, y pavimentación de caminos (vías principales y aceras), incluyendo medidas de accesibilidad. | Tránsito local | Afectación prolongada del tránsito | Implementación de plan de desvíos, adecuada señalización | MGAS, PGAS-C
|  | Seguridad de la comunidad | apertura de zanjas | Establecer requisitos de seguridad para la apertura de zanjas que incluyan el cercado y señalización | MGAS, PGAS-C
| Construcción y rehabilitación de redes de drenajes pluvial | Contaminación del agua | Riesgo de inundaciones, erosión o sedimentación por un inadecuado manejo de la escorrentía | Incluir medidas como planificación de obras fuera de temporada de lluvias | MGAS, PGAS-C
| Conexiones domiciliarias a redes de agua potable y alcantarillado | Contaminación del agua | Riesgo que no se conecte a la red principal de alcantarillado / aporte de contaminantes a las redes existentes y que se afecte una quebrada o un río | Verificación que los diseños contemplen la conexión del alcantarillado a las redes principales. | MGAS, PGAS-C
|  | Salud de la comunidad | Inadecuado manejo de aguas residuales que pueda exponer a comunidad a patógenos | Incluir medidas como entrenamiento a trabajadores, cercamiento de áreas, entrenamiento a la comunidad | MGAS, PGAS-C
| Instalación de conexiones domicilarias eléctricas y alumbrado público | Consumo de energía, emisión de GEI | Consumo de energía, emisión de GEI | Instalación de luminarias eficientes energéticamente | MGAS, PGAS-C
| Refuerzo estructura de áreas vulnerables a desastres naturales | Ecosistema | Afectación de hábitats naturales o sensibles, afectación de especies acuáticas | Se establecerán medidas específicas para controlar potencial afectación de hábit, según el tipo de actividad. | MGAS, PGAS-C
| Rehabilitación (incluyendo reforestación e intervenciones basadas en naturaleza) de espacios públicos y otras mejoras físicas para el uso de la comunidad y mitigación del cambio climático | Introducción de especies exóticas | Uso de especies exóticas o invasoras para las actividades de reforestación | Establecer medidas para estas actividades que incluyan el requerimiento de usar especies nativas y la prohibición de usar plaguicidas o pesticidas tóxicos. | MGAS, PGAS-C
| Mejora de sistemas de Residuos Sólidos (incluyendo sistemas para reciclaje) a nivel de recolección y transporte | Generación de efluentes y desechos (peligrosos y no peligrosos) | Afectaciones al suelo o cuerpos de agua por mala gestión de residuos en los centros de acopio. | Incluir criterios de seguridad en el diseño de los centros. Capacitación a usuarios de de los centros, señales en los centros de acopio. | MGAS, PGAS-C
| Entrega-recepción formal de las obras | Participación de las partes interesadas | No se formaliza la entrega de las obras | Entrega de las obras ejecutadas mediante un documento formal, establecido conforme normativa | MGAS, PGAS-C
| Ocupación y uso de las obras | Participación de las partes interesadas | Sostenibilidad de las obras | Definición de mecanismos de operación y mantenimiento de las obras entregadas consultados con los actores claves. | MGAS & PPPI
|  |  |  | Capacitación de los actores responsables de la operación y mantenimiento. Capacitación de los usuarios para el uso óptimo de las obras y/o servicios. Vigilancia/monitoreo participativo. MAQR | MGAS & PPPI
|  | Gestión de los espacios intervenidos | Conflicto en el uso y gestión de los espacios intervenidos | Consultas, capacitación y desarrollo de mesas de trabajo con los funcionarios del GAD y los actores clave del barrio con respecto a los instrumentos administrativos y jurídicos mediante los cuales los habitantes pueden hacer uso de los espacios e infraestructuras intervenidas. | MGAS & PPPI
|  |  |  | Capacitación de los actores responsables de la operación y mantenimiento de los espacios. Capacitación de los usuarios para el uso óptimo de los espacios intervenidos. Vigilancia/monitoreo participativo. MAQR | MGAS & PPPI
| Finiquito a mano de obra local | Manejo trabajadores | Pagos incompletos a los trabajadores locales ( sueldos y beneficios sociales) | Mecanismo de quejas y reclamos de los trabajadores. Proceso de reclamo formal con el Ministerio de Trabajo. | MGAS
| Finiquito con proveedores de bienes y servicios locales |  | Deudas pendientes con proveedores locales (trabajadores y/o contratista) | Plan de monitoreo de deudas y firma de saldo de todos los pagos y deudas pendientes. MAQR | MGAS
| Cierre del Proyecto | Participación de las partes interesadas | Quejas y reclamos pendientes de resolución. | Revisión de las base de datos para asegurar respuesta a cada una de las quejas y reclamos registrados por el contratista y el MIDUVI, a satisfacción de quien reclama. En caso de no lograr la satisfacción indicar que el reclamante puede usar los mecanismos legales a su disposición. | MGAS & PPI